## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Agustín Basilio, Fabricio Cruz y Antonio Segura
[6 empty] | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 21 |  | Día 22 |  | Día |  | Día |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
3-1 | Como usuario, necesito crear asignaturas con los campos "nombre", "curso", "descripcion" e "imagen" obligatorios a excepcion de la imagen, con el fin de poder crear una asignatura | Conectar con base de datos | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear activity con campos | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Funcion guardar | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
3-2 | Como usuario, necesito que si a una asignatura creada no se le ha incluido una imagen, se le de una por defecto, con el fin de que todas las asignaturas tengan una imagen | Al guardar, asignar imagen por defecto | Agustin | Finalizada | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
3-3 | Como usuario, necesito ver la lista de asignaturas creadas listadas en una lista con una imagen en pequeño de cada asignatura a la izquierda y en el centro y derecha en nombre de la asignatura y el curso, con la finalidad de ver las asignaturas creadas | Crear cardview | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear recicle view | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear adaptador | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
3-4 | Como usuario, necesito guardar grupos dando el nombre y el numero como campos obligatorios, con el fin de que se incorpore a la lista de grupos | Crear activity con edit texts | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Añadir boton guardar | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Referenciar al nodo de la base de datos correspondiente a grupos | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear el modelo grupo | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Función para llenar los campos de grupo | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
3-5 | Como usuario, necesito ver la lista de grupos listados a la izquierda el numero y al centro y derecha el nombre, con la finalidad de saber que grupos han sido creados | Crear cardview | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear recicle view | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear adaptador | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
3-6 | Como usuario, necesito pulsar en un boton flotante en la lista de asignaturas, con la finalidad de acceder a la vista de crear asignaturas | Añadir en fragment asignatura boton flotante | Antonio | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Añadir onClickListener al boton | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Hacer intent para boton | Antonio | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
3-7 | Como usuario, necesito pulsar un boton flotante en la lista de grupos, con el fin de acceder a la vista de crear un nuevo grupo | Añadir en fragment grupos boton flotante | Antonio | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Añadir onClickListener al boton | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Hacer intent para boton | Antonio | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
3-8 | Como usuario, necesito que al seleccionar un elemento de la lista de asignaturas aparezca un menu preguntando si se quiere editar o eliminar dicha asignatura, con la finalidad de poder tomar acciones sobre la asignatura | Añadir al adaptador e implementar menu contextual | Agustin | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Añadirle al menu un OnMenuItemClickListener | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Opcion 1 del menu contextual, realiza intent para su edicion | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Opcion 2 menu contextual, borra el elemento | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
3-9 | Como usuario, necesito que al seleccionar un elemento de la lista de grupos aparezca un menu preguntando si se quiere editar o eliminar dicho grupo, con la finalidad de poder tomar acciones sobre el grupo | Añadir al adaptador e implementar menu contextual | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Añadirle al menu un OnMenuItemClickListener | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Opcion 1 del menu contextual, realiza intent para su edicion | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Opcion 2 menu contextual, borra el elemento | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
3-10 | Como usuario, necesito que al dar eliminar al menu contextual de asignatura, aparezca un mensaje de advertencia preguntando si se esta seguro de eliminar y dando la opcion de continuar o cancelar, con la finalidad de que no se elimine por accidente | Se inplementa en cada caso un AlertDialog | Fabri | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Si la opcion marcada es positiva se realiza la accion y borra la asignatura | Fabri | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Si la opcion marcada es negatica cierra el alertDialogo | Fabri | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
3-11 | Como usuario, necesito que al dar eliminar al menu contextual de asignatura, aparezca un mensaje de advertencia preguntando si se esta seguro de eliminar y dando la opcion de continuar o cancelar, con la finalidad de que no se elimine por accidente | Se inplementa en cada caso un AlertDialog | Fabri | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Si la opcion marcada es positiva se realiza la accion y borra la asignatura | Fabri | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Si la opcion marcada es negatica cierra el alertDialogo | Fabri | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
3-12 | Como usuario, necesito que al presionar editar asignatura se abra la pantalla de creación de asignatura con los datos de la asignatura ya cargados, con el fin de poder editar los datos existentes en la asignatura | Se realiza un intent desde el adaptador con todos los parametros a editar | Fabri y Agustin | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Añadimos al xml los editex neesarios y un boton para confirmar la edicion | Fabri y Agustin | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Se realiza una referencia a la bbd para acceder a sus sus nodos hijos y sus atributos | Fabri y Agustin | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Se reciben los datos del editex y se sustituyen segun las referencias | Fabri y Agustin | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
3-13 | Como usuario, necesito que al presionar editar grupo se abra la pantalla de creación de grupo con los datos del grupo ya cargados, con el fin de poder editar los datos del grupo | Se realiza un intent desde el adaptador con todos los parametros a editar | Fabri y Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Añadimos al xml los editex necesarios y un boton para confirmar la edicion | Fabri y Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Se realiza una referencia a la bbd para acceder a sus sus nodos hijos y sus atributos | Fabri y Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Se reciben los datos del editex y se sustituyen segun las referencias | Fabri y Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
3-14 | Como usuario, necesito tener un buscador en el toolbar que me permita buscar entre las distintas asignaturas, con la finalidad de encontrar facilmente la asignatura deseada | Se implementa al adaptador Filterable, y se añaden los metodos necesarios | Fabri y Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Se crea un filtro para el adaptador que corresponde con el fragmento asignaturas | Fabri y Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | En el fragmento se utiliza onCreateOptionsMenu para identificar y relacionar el menu con la vista y laconsulta que relizaremos | Fabri | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Importante ,añadir setHasOptionsMenu(true) para que se puede visualizar en el toolbar | Fabri | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
3-15 | Como usuario, necesito tener un buscador en el toolbar que me permita buscar entre los distintos grupos, con la finalidad de encontrar facilmente el grupo deseado | Se implementa al adaptador Filterable, y se añaden los metodos necesarios | Fabri y Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Se crea un filtro para el adaptador que corresponde con el fragmento grupos | Fabri y Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | En el fragmento se utiliza onCreateOptionsMenu para identificar y relacionar el menu con la vista y laconsulta que relizaremos | Fabri | Finalizada | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Importante ,añadir setHasOptionsMenu(true) para que se puede visualizar en el toolbar | Fabri | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: miembros
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.