## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Agustín Basilio, Fabricio Cruz y Antonio Segura
[6 empty] | Día 25 |  | Día 26 |  | Día 27 |  | Día 28 |  | Día 29 |  | Día |  | Día |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
4-0 | Reparar bugs sprint anterior | Ver lista de bugs y arreglarlos | Fabricio | Finalizada | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
4-1 | Como usuario, necesito crear usuarios con los campos "nombre", "apellidos", "email", "edad", "contraseña", "foto de usuario", "tipo usuario", "grupo" y "asignaturas" obligatorios a excepcion de la foto de usuario, con el fin de poder crear un usuario | Obtener ref bbdd y enviar datos para crear usuario | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Añadir vista | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Implementar adaptador | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
4-2 | Como usuario, necesito que si a un usuario creado no se le ha incluido una foto de usuario, se le de una por defecto, con el fin de que todas los usuarios tengan una foto de usuario | Validar si campo vacio | Antonio | Finalizada | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
4-3 | Como usuario, si el usuario que estoy creando es de tipo alumno, necesito poder elegir mediante una lista deplegable un grupo al cual incluirlo, con el fin de que el alumno creado tenga un grupo | Añadir reciclerViews | Fabricio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Modificar vista | Fabricio | Finalizada | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Cargar datos del grupo | Fabricio | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  | Seleccionar grupos | Fabricio | En proceso | 10 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4-4 | Como usuario, al crear un alumno, necesito que entre las opciones de grupos en la lista deplegable se encuentre "ningun grupo", con el fin de poder añadir este usuario a ningun grupo en particular | Mandar String vacio | Agustin | Finalizada | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
4-5 | Como usuario, al crear un usuario, necesito que se añada a tantas asignaturas como se deseen, con el fin de añadir este nuevo usuario a asignaturas | Añadir reciclerViews | Agustin | Finalizada | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Modificar vista | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Cargar datos del grupo | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Seleccionar asignaturas | Agustin | Finalizada | 5 |  |  | 5
4-6 | Como usuario, necesito que los alumnos que se registran en la aplicacion (ref. 1-1, 1-2) admas se añadan a la lista de usuarios como alumnos sin ningun tipo de indicacion, con el fin de añadirlos automaticamente a la lista de alumnos | Modificar vista de crear usuario | Fabricio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Enviar String con la variable de estudiante "e" | Fabricio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
4-7 | Como usuario, necesito ver la lista de usuarios creados listados en una lista con una imagen en pequeño de cada usuario a la izquierda, y en el centro y derecha poner el nombre, los apellidos y el tipo de usuario, con la finalidad de ver los usuarios creados | Crear cardview | Fabricio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear recicle view | Fabricio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear adaptador | Fabricio | Finalizada | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
4-8 | Como usuario, necesito pulsar en un boton flotante en la lista de usuarios, con la finalidad de acceder a la vista de crear usuario | Añadir en fragment usuario boton flotante | Agustin | Finalizada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
|  | Añadir onClickListener al boton | Agustin | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Hacer intent para boton | Agustin | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
4-9 | Como usuario, necesito que al seleccionar un elemento de la lista de usuarios aparezca un menu preguntando si se quiere editar o eliminar dicho usuario, con la finalidad de poder tomar acciones sobre el usuario | Añadir al adaptador e implementar menu contextual | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Añadirle al menu un OnMenuItemClickListener | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Opcion 1 del menu contextual, realiza intent para su edicion | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Opcion 2 menu contextual, borra el elemento | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
4-10 | Como usuario, necesito que al dar eliminar al menu contextual del usuario, aparezca un mensaje de advertencia preguntando si se esta seguro de eliminar y dando la opcion de continuar o cancelar, con la finalidad de que no se elimine por accidente | Se inplementa en cada caso un AlertDialog | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Si la opcion marcada es positiva se realiza la accion y borra la asignatura | Agustin | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Si la opcion marcada es negativa cierra el AlertDialog | Agustin | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
4-11 | Como usuario, necesito que al presionar editar usuario se abra la pantalla de creación de usuario con los datos del usuario ya cargados, con el fin de poder editar los datos existentes del usuario | Se realiza un intent desde el adaptador con todos los parametros a editar | Antonio | En proceso | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
|  | Añadimos al xml los editex neesarios y un boton para confirmar la edicion | Antonio | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Se realiza una referencia a la bbd para acceder a sus sus nodos hijos y sus atributos | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Se reciben los datos del editex y se sustituyen segun las referencias | Antonio | Testing | 2
4-12 | Como usuario, necesito tener un buscador en el toolbar que me permita buscar entre los distintos usuarios, con la finalidad de encontrar facilmente el usuario buscado | Se implementa al adaptador Filterable, y se añaden los metodos necesarios | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Se crea un filtro para el adaptador que corresponde con el fragmento usuarios | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | En el fragmento se utiliza onCreateOptionsMenu para identificar y relacionar el menu con la vista y laconsulta que relizaremos | Antonio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Añadir setHasOptionsMenu(true) para que se puede visualizar en el toolbar | Antonio | Finalizada | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
4-13 | Como usuario, necesito que la aplicacion se visualice correctamente en formato tablet, con el fin de poder utilizarla desde una tablet | Añair xml tablet para login, splash y main | Agustin | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
4-14 | Como usuario, necesito que el numero de grupo (ref. 3-4) no se pueda repetir, con el fin de que cada grupo tenga un numero unico | Obtener referencia por numero de grupo y validar | Agustin | En proceso | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
4-15 | Como usuario, necesito que luego de añadir o editar un usuario, grupo o asignatura, al pulsar guardar, se vuelva a la lista desde la que se partio, con el fin de seguir navegando la lista |  | Fabricio | Planificado | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: miembros
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.