## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Agustín Basilio, Fabricio Cruz y Antonio Segura
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día |  | Día |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
5-0 | Reparar bugs sprint anterior | Ver lista de bugs y arreglarlos | Fabricio | Finalizada | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
| Añadir mariomarugan10@hotmail.com como profesor | Crear un usuario de tipo Profesor con mail mariomarugan10@hotmail.com | Fabricio | Finalizada | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
| Añadir mariomarugan10@gmail.com como alumno | Crear un usuario de tipo Alumno con el mail mariomarugan10@gmail.com | Fabricio | Finalizada | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
4-3 | Como usuario, si el usuario que estoy creando es de tipo alumno, necesito poder elegir mediante una lista deplegable un grupo al cual incluirlo, con el fin de que el alumno creado tenga un grupo | Seleccionar grupos | Fabricio | Finalizada | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
4-11 | Como usuario, necesito que al presionar editar usuario se abra la pantalla de creación de usuario con los datos del usuario ya cargados, con el fin de poder editar los datos existentes del usuario | Se realiza un intent desde el adaptador con todos los parametros a editar | Antonio | Finalizada | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
4-14 | Como usuario, necesito que el numero de grupo (ref. 3-4) no se pueda repetir, con el fin de que cada grupo tenga un numero unico | Obtener referencia por numero de grupo y validar | Agustin | Finalizada | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
4-15 | Como usuario, necesito que luego de añadir o editar un usuario, grupo o asignatura, al pulsar guardar, se vuelva a la lista desde la que se partio, con el fin de seguir navegando la lista | I + D | Fabricio/Agustin | Finalizada | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 | 32 | -8
5-1 | Como usuario, necesito tener acceso (solo) a editar perfil y reuniones, con la finalaidad de ver solo lo importante para el rol | Validar tipo usuario | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Ajustar navegacion | Antonio | Finalizada | 6 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Modificar nav xml | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
5-2 | Como usuario, necesito que al pulsar "reuniones" se desplieguen las asignaturas para las que el usuario esta matriculado, con la finalidad de poder ver las asignaturas para las que puedo solicitar reunion | Crear item reunion | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Recycler view | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Referencia lista asignaturas | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
5-3 | Como usuario, necesito que al pulsar una asignatura se solicite una reunion, con la finalidad de solicitar reuniones | Crear tabla reuniones | Agustin | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear reunion en evento onclick | Agustin | Finalizada | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
5-4 | Como usuario, necesito que la asignatura para la que he solicitado reunion pase a color verde, con la finalidad de tener una confirmacion visual de las materias para las que he solicitado reunion | Pintar asignatura en onClick | Agustin | Finalizada | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
5-5 | Como usuario, necesito que si otro miembro del grupo ha solicitado reunion se pinte en verde en mi lista de asignaturas tambien, con la finalidad de saber para que asignaturas el grupo ha solicitado reunion | Pintar de verde asignatura al traer las que tengan reunion | Agustin | Finalizada | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
5-6 | Como usuario, necesito que no sea posible solicitar una reunion para una asignatura a la que yo mismo o algun miembro del grupo tenga solicitud, con la finalidad de que no se sobreescriban las reuniones | Validar reunion solicitada | Antonio | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
5-7 | Como usuario, necesito pulsar sobre una asignatura en verde (propia o del grupo) para cancelar la solicitud de reunion, con la finalidad de cancelar las reuniones solicitadas | Cancelar solicitud | Agustin | Finalizada | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
5-8 | Como usuario, necesito que al intentar cancelar una reunion un popup me solicite confirmacion, con la finalidad de no cancelar reuniones por accidente | Crear alerta antes de eliminar | Agustin | Planificada | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: miembros
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.